## Dados do Plano de Marketing
Dados do Plano de Marketing |  | LEGENDA POR CORES DO ESTADO E BOTÃO DE ALTERNAR
Listas do Plano de Marketing
|  | Não Iniciada | Em Curso | Em Atraso | Concluída | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ATIVADO | ATIVADO | DESATIVADO | ATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO
TAREFA | ESTADO | PROPRIETÁRIO | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO PREVISTA | DATA DE FIM PREVISTA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE FIM REAL | CUSTO ESTIMADO | CUSTO REAL
Análise de Produto | Em Curso | Guilherme C. | Guilherme C. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 1500 | 1250
Estruturar Storyboards | Em Curso | Samuel F. | Guilherme C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Rever a Estrutura dos Storyboards | Concluída | Samuel F. | Guilherme C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Análise de Investigação – Fase 1 | Em Atraso | Jorge A. | Tiago R. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Criação de Conteúdos de Publicidade – Fase 1 | Em Atraso | Jorge A. | Francisco S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
Definições de Requisitos de Produtos | Em Atraso | Jorge A. | Teresa A. |  |  |  |  | 575 | 125
Especificações do Desenvolvimento de Protótipos | Em Curso | Jorge A. | Paulo B. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 1750
Controlo de Qualidade, Relatórios de Progresso | Em Curso | Samuel F. | Jorge A. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 925 | 250
Criar Storyboards | Não Iniciada | Samuel F. | Guilherme C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Rever Storyboards com Artistas Gráficos | Em Atraso | Samuel F. | Guilherme C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Análise de Investigação – Fase 2 | Concluída | Jorge A. | Tiago R. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Criação de Conteúdos de Publicidade – Fase 2 | Não Iniciada | Jorge A. | Francisco S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
LISTAS DO PLANO DE MARKETING

## Dados da Lista
Listas do Plano de Marketing
Dados do Plano de Marketing
NOME | CARGO
Guilherme C. | Especialista de Marketing
Samuel F. | Gestor de Marketing
Jorge A. | Gestor de Projetos
Bernardo C. | Analista de Marketing
Tiago R. | Coordenador de Investigação
Francisco S. | Especialista de Marketing
Teresa A. | Analista de Marketing
Paulo B. | Gestor de Marketing Associado
DADOS DO PLANO DE MARKETING