Контролaен списък с времева линия на задачите при планиране на сватба

Списъкът по-долу е създаден на базата на идеалния график за дванадесет месеца. Ако планирате сватбата си в по-кратък срок, започнете от началото на списъка и изпълнявайте задачите колкото се може по-бързо. Използвайте квадратчетата отляво на елементите, за да отмятате задачите, които сте завършили.

# 9 до 12 месеца преди сватбения ден

[ ]  Организирайте събиране за вас и вашите родители.

[ ]  Определете бюджета и как ще бъдат поделени разходите.

[ ]  Изберете дата и час за сватбата.

[ ]  Обсъдете колко голяма да е сватбата, в какъв стил, на какво място и с колко гости.

[ ]  Посетете и резервирайте мястото за сватбата и ресторанта за тържеството.

[ ]  Запознайте се със свещеника.

[ ]  Направете папка, в която да съхранявате и подреждате идеи, работни листове, разписки, брошури и др.

[ ]  Започнете да изготвяте списъка на гостите, за да определите броя им. Имайте предвид бюджета си, когато решавате кои трябва да поканите и кои е добре да поканите.

[ ]  Започнете да търсите сватбена рокля.

# 6 до 9 месеца по-рано

[ ]  Направете списък на свитата на младоженците.

[ ]  Запишете ги в регистрите за сватбата и подаръците.

[ ]  Наемете фотографи за снимките и видеозаписите.

[ ]  Резервирайте фотосесия за годежа, особено ако планирате да добавите към поканите професионална снимка от годежа.

[ ]  Наемете доставчик на кетъринг.

[ ]  Наемете флорист.

[ ]  Уредете музиката за церемонията и тържеството в ресторанта, което може да включва резервиране на група или соло музикант, наемане на DJ и избор на песни.

[ ]  Резервирайте блок от хотелски стаи за гостите, които пристигат от други градове. Не забравяйте да попитате за отстъпки за група.

[ ]  Изпратете покани на гостите си. Включете информация за настаняването и карти.

[ ]  Потърсете венчални халки.

[ ]  Изберете и поръчайте сватбената рокля, като оставите достатъчно време за доставка и корекции.

[ ]  Потърсете рокли за шаферките.

[ ]  Планирайте срещи за дизайна на сватбената торта и за дегустации.

[ ]  Започнете да планирате медения си месец.

# 4 до 6 месеца по-рано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Финализирайте списъка с гости.[ ]  Поръчайте поканите и другите сватбени канцеларски материали, като картички с местата и благодарствени картички.[ ]  Планирайте прическата за сватбения ден. Попитайте фризьорите си дали могат да работят на мястото на сватбата ви.  |  | [ ]  Финализирайте плановете за медения си месец. Ако пътувате извън страната, погрижете се за визи, паспорти и ваксини.[ ]  Наемете транспорт за сватбения ден.[ ]  Планирайте репетицията за вечерята.  |

# 2 до 4 месеца по-рано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Извадете си разрешително за встъпване в брак. Не забравяйте да носите със себе си всички необходими документи.[ ]  Поръчайте смокинги за младоженеца и шаферите.[ ]  Срещнете се с доставчика на кетъринг, за да прегледате менюто с храната и напитките.[ ]  Поръчайте сватбената торта.  |  | [ ]  Поръчайте венчалните халки.[ ]  Потвърдете музиката за церемонията и тържеството в ресторанта.[ ]  Запазете хотелска стая за сватбената нощ.[ ]  Ако мислите сами да напишете своите обети, започнете да ги пишете сега.  |

# 4 до 8 седмици по-рано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Изпратете по пощата поканите за сватбата.[ ]  Потвърдете всички планове във връзка с транспорта. |  | [ ]  Направете пробна прическа и грим. Изпробвайте и булото, ако имате. |

# 2 до 4 седмици по-рано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Определете местата на гостите по масите в ресторанта.[ ]  Финализирайте резервациите за шаферките и гостите, които пристигат от други градове.[ ]  Потвърдете подробностите с фотографа, флориста и другите доставчици.[ ]  Направете последна проба на сватбената рокля и роклите на шаферките.[ ]  Напишете тоста си за репетицията за вечерята. |  | [ ]  Съобщете подробностите за репетицията за вечерята на хората, които ще присъстват.[ ]  Направете списък на доставчиците за сватбата и на свитата на младоженците, като включите и информацията за връзка. [ ]  Купете подаръци за шаферките.[ ]  Определете къде ще се облекат за церемонията младоженците и шаферките. |

# 1 седмица по-рано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Сложете в пликове сумите, които трябва да се платят в сватбения ден, за да ви е по-лесно.[ ]  Дайте на доставчика на кетъринг окончателния брой на присъстващите.[ ]  Възложете на човек, на когото можете да разчитате, да донесе в ресторанта важните неща, като например ножа за тортата, чашите за тоста и книгата за гости.  |  | [ ]  Възложете на някого ролята на "организатор", който да се справя с проблеми, възникнали в последния момент.[ ]  Прегледайте окончателните подробности заедно със свитата на младоженците.[ ]  Посетете салона красота – маникюр, почистване на лице, масаж, епилация, оформяне на вежди. |

# В деня преди сватбата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Вземете следното:[ ]  Нещо старо, което е символ на приемствеността в семейството[ ]  Нещо ново, което е символ на оптимизма и надеждата за предстоящия нов живот[ ]  Нещо взето назаем от щастливо женен човек, което е символ на здравия брак [ ]  Нещо синьо, което е символ на любовта и верността |  | [ ]  Потвърдете резервациите за медения си месец.[ ]  Пригответе багажа за медения си месец.[ ]  Прекарайте един приятен ден със семейството и приятелите си.[ ]  Направете репетиция и репетиция за вечерята; дайте подаръци на шаферките.[ ]  Дайте на кума венчалните халки и таксата за свещеника.[ ]  Постарайте се да си починете. |

# Сватбеният ден

[ ]  Отпуснете се и запазете спокойствие.

[ ]  Не забравяйте да хапнете нещо.

[ ]  Оставете си поне два часа за обличане.

[ ]  НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОВА СЪБИТИЕ, КОЕТО СЕ СЛУЧВА ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА!