## Datos del plan de marketing
Datos del plan de marketing
Listas de planes de marketing |  | Botón de alternancia y leyenda de colores de estado
|  | Sin comenzar | En curso | Con retraso | Completada | Personalizada 1 | Personalizada 2 | Personalizada 3 | Personalizada 4
|  | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA | ACTIVADA
Tarea | Estado | Propietario | Asignada a | Anticipada Fecha de inicio | Anticipada Fecha de finalización | Real Fecha de inicio | Real Fecha de finalización | Costo estimado | Costo real
Análisis del producto | Sin comenzar | Alberto H. | Alberto H. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-06-28 |  | 1500 | 1250
Diseñar guiones gráficos | En curso | Pedro A. | Alberto H. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisar diseño de los guiones gráficos | Con retraso | Pedro A. | Alberto H. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Análisis e investigación, fase I | Completada | Íker A. | Sergio T. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Creación de contenido publicitario, fase I | Personalizada 1 | Íker A. | Luciano V. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Definiciones de los requisitos del producto | Personalizada 2 | Luciano V. | Eulalia T. |  |  |  |  | 575 | 125
Especificaciones del desarrollo del prototipo | Personalizada 3 | Íker A. | Carlos M. | 2019-09-12 | 2019-09-25 |  |  | 1750
Control de calidad, informes de progreso | Personalizada 4 | Pedro A. | Íker A. | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 925 | 250
Crear guiones gráficos | Sin comenzar | Pedro A. | Alberto H. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisar los guiones con los diseñadores gráficos | Con retraso | Pedro A. | Alberto H. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Análisis e investigación, fase II | Completada | Íker A. | Sergio T. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Creación de contenido publicitario, fase II | Sin comenzar | Íker A. | Luciano V. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Ir a Listas del plan de marketing

## Datos de la lista
Listas de planes de marketing
Datos del plan de marketing
Nombre | Puesto
Alberto H. | Especialista en marketing
Pedro A. | Director de marketing
Íker A. | Jefe de proyecto
Cristóbal V. | Analista de marketing
Sergio T. | Coordinador de investigación
Luciano V. | Especialista en marketing
Eulalia T. | Analista de marketing
Carlos M. | Director de marketing adjunto
Ir a Datos del plan de marketing