## Daten zum Marketingplan
Daten zum Marketingplan |  | STATUSFARBENLEGENDE EIN-/AUSSCHALTEN
Listen zum Marketingplan
|  | Nicht begonnen | In Bearbeitung | Verzögert | Abgeschlossen | Benutzerdef. 1 | Benutzerdef. 2 | Benutzerdef. 3 | Benutzerdef. 4
|  | EIN | EIN | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS
AUFGABE | STATUS | BESITZER | ZUGEWIESEN AN | ERWARTET ANFANGSDATUM | ERWARTET ENDDATUM | TATSÄCHLICH ANFANGSDATUM | TATSÄCHLICH ENDDATUM | GESCHÄTZTE KOSTEN | TATSÄCHLICH KOSTEN
Produktanalyse | In Bearbeitung | Detlev H. | Detlev H. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 1500 | 1250
Storyboards entwerfen | In Bearbeitung | Hanno S. | Detlev H. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Storyboardentwurf überprüfen | Abgeschlossen | Hanno S. | Detlev H. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase I | Verzögert | Lothar M. | Adrian W. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Erstellung von Anzeigeninhalten Phase I | Verzögert | Lothar M. | Gabriel M. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
Produktanforderungsdefinitionen | Verzögert | Lothar M. | Leonie B. |  |  |  |  | 575 | 125
Prototypen-Entwicklungsspezifikationen | In Bearbeitung | Lothar M. | Adele M. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 1750
Qualitätskontrolle, Statusberichte | In Bearbeitung | Hanno S. | Lothar M. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 925 | 250
Storyboards erstellen | Nicht begonnen | Hanno S. | Detlev H. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Storyboards mit Grafikern überprüfen | Verzögert | Hanno S. | Detlev H. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase II | Abgeschlossen | Lothar M. | Adrian W. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Erstellung von Anzeigeninhalten Phase II | Nicht begonnen | Lothar M. | Gabriel M. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
LISTEN ZUM MARKETINGPLAN

## Listendaten
Listen zum Marketingplan
Daten zum Marketingplan
NAME | POSITION
Detlev H. | Marketingspezialist
Hanno S. | Marketingmanager
Lothar M. | Projektmanager
Kai S. | Marketinganalyst
Adrian W. | Forschungsleiter
Gabriel M. | Marketingspezialist
Leonie B. | Marketinganalyst
Adele M. | Partner-Marketingmanager
DATEN ZUM MARKETINGPLAN