## BẮT ĐẦU
GIỚI THIỆU VỀ MẪU NÀY
Theo dõi Tham số dự án, Chi tiết dự án và Tổng của dự án trong sổ làm việc Trình theo dõi lập kế hoạch sự kiện này.
Nhập thông tin vào trang tính Tham số dự án để cập nhật biểu đồ cột và đồng thời nhập vào trang tính Chi tiết về dự án. PivotTable trong trang tính Tổng của dự án được cập nhật tự động.
Điền Tên công ty vào trang tính Tham số và tên sẽ được cập nhật tự động trong các trang tính khác.
Lưu ý:
Hướng dẫn bổ sung được cung cấp trong cột A của từng trang tính trong sổ làm việc TRÌNH THEO DÕI LẬP KẾ HOẠCH SỰ KIỆN. Phần văn bản này được cố ý ẩn đi. Để loại bỏ văn bản, chọn cột A, rồi chọn XÓA. Để bỏ ẩn văn bản, chọn cột A, rồi thay đổi màu phông chữ.
Để tìm hiểu thêm về các bảng trong trang tính, hãy nhấn SHIFT, nhấn F10 trong bảng, chọn tùy chọn BẢNG, rồi chọn VĂN BẢN THAY THẾ.

## THAM SỐ DỰ ÁN
Tạo Tham số dự án trong trang tính này. Nhập Tên công ty vào ô bên phải. Hướng dẫn hữu ích nằm ở các ô trong cột này. Nhấn mũi tên xuống để bắt đầu. | Tên công ty
Tiêu đề của trang tính này nằm trong ô bên phải. | Trình theo dõi dự án quản lý sự kiện
Thông báo bí mật nằm trong ô bên phải. | Tên công ty Thông tin mật
Mẹo nằm ở ô bên phải. | Các ô được tô bóng sẽ được tính toán cho bạn. Bạn không cần nhập gì vào đó.
Nhập chi tiết vào bảng Tham số bắt đầu từ ô bên phải. Hướng dẫn tiếp theo nằm trong ô A12. | LOẠI DỰ ÁN | NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | NGƯỜI QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC | CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ | Tổng
| Phát triển chiến lược sự kiện | 20% | 10% | 60% | 0% | 0% | 10% | 100%
| Lập kế hoạch sự kiện | 20% | 50% | 10% | 10% | 0% | 10% | 100%
| Thiết kế sự kiện | 20% | 20% | 0% | 50% | 0% | 10% | 100%
| Dịch vụ hậu cần cho sự kiện | 20% | 60% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100%
| Cung cấp nhân viên cho sự kiện | 20% | 10% | 0% | 0% | 60% | 10% | 100%
| Đánh giá sự kiện | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 100%
Nhập Mức giá tổng hợp vào các ô bên phải, các ô C12 đến H12. Hướng dẫn tiếp theo nằm trong ô A14. | Mức giá tổng hợp | 180 | 120 | 150 | 100 | 80 | 60
Biểu đồ cột thể hiện chi phí theo kế hoạch so với chi phí thực tế nằm trong ô bên phải còn biểu đồ cột thể hiện số giờ theo kế hoạch so với số giờ thực tế nằm trong ô F14. |  |  |  |  | Biểu đồ cột thể hiện số giờ theo kế hoạch so với số giờ thực tế nằm trong ô này.
|  | NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | NGƯỜI QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC | CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ
| CHI PHÍ THEO KẾ HOẠCH | 54000 | 52200 | 24000 | 29000 | 13200 | 9000
| CHI PHÍ THỰC TẾ | 54360 | 51540 | 25650 | 28900 | 13400 | 9060
| SỐ GIỜ THEO KẾ HOẠCH | 300 | 290 | 133.3333 | 161.1111 | 73.3333 | 50
| SỐ GIỜ THỰC TẾ | 302 | 286.3333 | 142.5 | 160.5556 | 74.4444 | 50.3333
Biểu đồ cột thể hiện chi phí theo kế hoạch so với chi phí thực tế nằm trong ô này.

## CHI TIẾT DỰ ÁN
Tạo Chi tiết dự án trong trang tính này. Tên công ty được cập nhật tự động ở ô bên phải. Hướng dẫn hữu ích nằm ở các ô trong cột này. Nhấn mũi tên xuống để bắt đầu. | Tên công ty
Tiêu đề của trang tính này nằm trong ô bên phải. | Trình theo dõi dự án quản lý sự kiện
Thông báo bí mật nằm trong ô bên phải. | Tên công ty Thông tin mật
Nhập thông tin vào bảng Chi tiết dự án bắt đầu từ ô bên phải. THÔNG TIN Để thêm hàng vào bảng bên phải, hãy chọn ô dưới cùng bên phải trong nội dung bảng (không phải hàng tổng), rồi nhấn Tab hoặc nhấn phím SHIFT+F10 ở nơi bạn muốn chèn hàng và chọn Chèn ¦ Hàng bảng bên trên/bên dưới. Nhớ xóa hết các hàng không dùng vì PivotTable TỔNG CỦA DỰ ÁN sẽ sử dụng tất cả các ô trong bảng, nếu bạn không xóa, kết quả sẽ bị sai. | TÊN DỰ ÁN | LOẠI DỰ ÁN | NGÀY BẮT ĐẦU ƯỚC TÍNH | NGÀY KẾT THÚC ƯỚC TÍNH | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | CÔNG VIỆC ƯỚC TÍNH | CÔNG VIỆC THỰC TẾ | LƯỢNG THỜI GIAN ƯỚC TÍNH | LƯỢNG THỜI GIAN THỰC TẾ | NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | NGƯỜI QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC | CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ | NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | NGƯỜI QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC | CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ
| Dự án 1 | Phát triển chiến lược sự kiện | 2019-06-09 | 2019-08-07 | 2019-06-29 | 2019-09-03 | 200 | 220 | 58 | 64 | 7200 | 2400 | 18000 | 0 | 0 | 1200 | 7920 | 2640 | 19800 | 0 | 0 | 1320
| Dự án 2 | Lập kế hoạch sự kiện | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 2019-07-15 | 2020-08-25 | 400 | 390 | 32 | 400 | 14400 | 24000 | 6000 | 4000 | 0 | 2400 | 14040 | 23400 | 5850 | 3900 | 0 | 2340
| Dự án 3 | Thiết kế sự kiện | 2021-07-12 | 2021-09-19 | 2025-08-07 | 2025-10-10 | 500 | 500 | 67 | 63 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000
| Dự án 4 | Dịch vụ hậu cần cho sự kiện | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-09-14 | 2022-11-13 | 150 | 145 | 58 | 59 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 1160 | 870
| Dự án 5 | Cung cấp nhân viên cho sự kiện | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 250 | 255 | 10 | 11 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 12000 | 1500 | 9180 | 3060 | 0 | 0 | 12240 | 1530
| TỔNG | [5 empty] | 1500 | 1510 | 225 | 597
THÔNG TIN
Để thêm hàng, chọn ô dưới cùng bên phải trong nội dung bảng (không phải hàng tổng) và nhấn Tab hoặc bấm chuột phải vào nơi bạn muốn chèn hàng, rồi chọn Chèn | Hàng bảng bên trên/bên dưới.
Nhớ xóa hết các hàng không dùng vì PivotTable TỔNG CỦA DỰ ÁN sẽ sử dụng tất cả các ô trong bảng, nếu bạn không xóa, kết quả sẽ bị sai.
Để xóa mẹo thông tin này, chọn cạnh bất kỳ, rồi nhấn Delete.

## TỔNG CỦA DỰ ÁN
Xem Tổng của dự án trong trang tính này. Tên công ty được cập nhật tự động ở ô bên phải. Hướng dẫn hữu ích nằm ở các ô trong cột này. Nhấn mũi tên xuống để bắt đầu. | Tên công ty
Tiêu đề của trang tính này nằm trong ô bên phải. | Trình theo dõi dự án quản lý sự kiện
Thông báo bí mật nằm trong ô bên phải. | Tên công ty Thông tin mật
PivotTable bắt đầu từ ô bên phải sẽ được cập nhật tự động. THÔNG TIN Để làm mới PivotTable ở bên phải, hãy chọn PivotTable (bất cứ ô nào trong PivotTable), trên dải băng CÔNG CỤ PIVOTTABLE ¦ PHÂN TÍCH, chọn Làm mới hoặc nhấn phím SHIFT+F10 trong ô bất kỳ thuộc PivotTable, sau đó chọn Làm mới. | TÊN DỰ ÁN | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH CỦA NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ | SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | PROJECT MANAGER ACTUAL | STRATEGY MANAGER ACTUAL | SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA CHUYÊN GIA THIẾT KẾ | SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA NHÂN VIÊN SỰ KIỆN | SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ
| Dự án 1 | 7200 | 2400 | 18000 | 0 | 0 | 1200 | 7920 | 2640 | 19800 | 0 | 0 | 1320
| Dự án 2 | 14400 | 24000 | 6000 | 4000 | 0 | 2400 | 14040 | 23400 | 5850 | 3900 | 0 | 2340
| Dự án 3 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000
| Dự án 4 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 1160 | 870
| Dự án 5 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 12000 | 1500 | 9180 | 3060 | 0 | 0 | 12240 | 1530
| Tổng Cuối | 54000 | 52200 | 24000 | 29000 | 13200 | 9000 | 54360 | 51540 | 25650 | 28900 | 13400 | 9060
THÔNG TIN
PivotTable này sẽ không tự động làm mới. Để làm mới PivotTable này, hãy chọn PivotTable (ô bất kỳ trong PivotTable), trên tab dải băng CÔNG CỤ PIVOTTABLE | PHÂN TÍCH, chọn Làm mới. Hoặc bấm chuột phải vào ô bất kỳ trong PivotTable, rồi chọn Làm mới.
Để xóa mẹo thông tin này, chọn cạnh bất kỳ, rồi nhấn Delete.